МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИМИРА «ЮНОШЕСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА»

Название проекта:

БУДУЩЕЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

(юные Владимирцы за безопасность дорожного движения)

Руководитель организации:

Смирнова Галина Дмитриевна – директор МБОУДОД ДЮЦ «ЮАШ»

Руководители проекта:

Кузьмина Любовь Витальевна - методист МБОУДОД ДЮЦ «ЮАШ»,

Владимир 2024

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЕ

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Владимира «Юношеская автомобильная школа» (МБУДО «ЮАШ»)

- Юридический (фактический) адрес: 600009 г.Владимир ул.Мира д.36 стр.12

- Телефон (4922)53-24-05

- Факс (4922)53-35-50

- Электронная почта avtogorodok33@mail.ru

- Сайт www.avtogorodok33.ru

МБУДО «ЮАШ» образовано решением городской Администрации по инициативе  управления Госавтоинспекции УВД Владимирской области и при поддержке отдела образования города Владимира  в июле 1993 года.

ЮАШ работает по уставу, учредителем является – управление образования администрации г. Владимира. Согласно уставу ЮАШ является юридическим лицом.

«Юношеская автомобильная школа» работает под девизом: «От грамотного пешехода к профессиональному водителю». Главными задачами деятельности ЮАШ  являются:

- создание единой системы обучения навыкам безопасного   поведения детей и    подростков на улицах и дорогах;

- повышение уровня культуры участников дорожного движения;

- организация свободного времени детей и подростков в целях профилактики           детской преступности, безнадзорности, наркомании, алкоголизма и  табакокурения;

- военно-патриотическое, эстетическое, нравственное, физическое воспитание детей и подростков;

- формирование навыков коллективного взаимодействия и сотрудничества;

- пропаганда здорового образа жизни.

Деятельность ЮАШ как ведущего звена педагогики организованного социума обеспечивает решение 3-х важнейших задач воспитания личности:

- развитие индивидуальности  и творческого  потенциала детей и подростков;

- социальную адаптацию личности в социокультурной среде в современных условиях;

- самоопределение и самореализацию детей, подростков в деятельности объединения.

Выполнение поставленных задач позволяет обеспечивать качественно новый уровень развития личности ребенка и повышает степень его социализации и интеграции в современный российский социум.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРОЕКТА

- Кузьмина Любовь Витальевна

Имеет высшее педагогическое образование. Окончила Владимирский государственный педагогический университет им. П.И.Лебедева-Полянского по специальности педагогика и методика начального обучения. Аттестована на высшую квалификационную категорию.

За работу по профилактике ДДТТ и достигнутые успехи в деле пропаганды изучения ПДД отмечена дипломами и благодарственными письмами УГИБДД УВД по Владимирской области и департамента образования Владимирской области. Прошла обучение во Владимирском государственном университете по курсу «Безопасность дорожного движения» в объёме 72 часа и сдала квалификационный экзамен на право организации работ по безопасности движения. Аттестована Управлением Государственного автодорожного надзора по Владимирской области на соответствие должности, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения и безопасности детей на улицах и дорогах. Победитель региональных и Всероссийских конкурсов «Педагог года Владимирской области – 2016», «Лучший педагог по безопасности дорожного движения – 2021».

Контактная информация:

- телефон рабочий (4922)53-24-05

- электронная почта love33-77@mail.ru

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

- Подготовительный этап – дизайн и пошив формы юных инспекторов дорожного движения, разработка агитационного материала.

- Составление графика проведения мероприятий по безопасности дорожного движения с вручением раздаточного материала.

- Проведение мероприятий с участием ЮИДовцев ЮАШ, участие в акциях и массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения.

АННОТАЦИЯ  ПРОЕКТА

Главное направление деятельности Юношеской автомобильной школы города Владимира – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. И задача каждого педагога нашей школы – обеспечить эффективность образовательного и воспитательного процесса по данному направлению в современной транспортной обстановке. Выход в сложившейся ситуации – более активное использование накопленного опыта в общей системе образования с применением разных видов деятельности: игровой, проектной, исследовательской, практической. И как результат – комплексный подход к проблеме детского травматизма, который решается, в первую очередь через интеграцию общего и дополнительного образования в направлении сохранения и укрепления здоровья детей.

Социально-образовательный проект «Будущее без опасности»:

- поможет в создании оптимальных условий для снижения детского дорожно-транспортного травматизма,

- обеспечит эффективное обучение детей и взрослых безопасному поведению на улицах и дорогах,

- привлечёт  наибольшее число владимирцев в изучение и соблюдение Правил дорожного движения,

- создаст информационную  и программно-методическую базу по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

При создании социально-образовательного проекта «Будущее без опасности» использовались некоторые принятые сокращения:

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения,

ДДТТ – детский дорожно-транспортный травматизм,

ДТП – дорожно-транспортное происшествие,

ПДД – Правила дорожного движения,

ЮАШ – Юношеская автомобильная школа.

В основе работы с детьми и их родителями по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и изучению ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном участии в мероприятиях, записи социальных роликов, различных агитационных плакатов и листовок, учитываются возможности, способности участников проекта и тот объём знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они уже имеют (жизненный опыт). Притом, что родителям отводится не просто роль зрителей «открытых мероприятий», а проводится контроль и корректировка того, как родители учат детей безопасному поведению на дороге через изготовление какого-либо совместного «продукта» (рисунок, социальная реклама, соревнования и т.д.)

Для реализации проекта и координации работы по профилактике ДДТТ целесообразно создать межведомственную комиссию, в которую входят представители ГИБДД, управления образования, педагоги ЮАШ. Задача данной комиссии – систематизация и обобщение материала, полученного в ходе проекта, для дальнейшего его использования в учреждениях.

Для организации работы по безопасности дорожного движения в ЮАШ создана необходимая материальная база. Оборудование, которое будет использовано в ходе проекта:

- средства регулирования;

- модели транспортных средств;

- магнитно-маркерная доска с частью города и схемами перекрёстков;

- компьютер с программным обеспечением по ПДД;

- мультимедийный проектор, экран.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

О культуре безопасности говорится много и правильно. Аксиомой в последнее время стал и тот факт, что формировать ее у человека нужно с детства. Но сколько должно пройти времени, чтобы общество состояло из людей, соблюдающих правила безопасности именно с детства? Можно ли привить хотя бы азы культуры безопасности детям, проживающим в деревнях и селах, удаленных от «благ цивилизации»? Или «неблагополучным» детям, которых растят родители, ни разу в жизни, не задумавшиеся о том, как сохранить свою собственную жизнь и здоровье? Или «благополучным», родители которых пекутся только о том, чтобы любимое чадо было одето, обуто и накормлено?

К важнейшим проблемам, на решении которых также сконцентрирован настоящий проект, относятся:

- повышение качества профилактической деятельности по ПДД;

- расширение внеучебных форм занятий по ПДД;

- увеличение числа мероприятий по профилактике ДДТТ.

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди в конечном итоге позволит снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь.

Сегодня обучение основам поведения на улице, транспортной культуре относится к числу весьма значимых проблем воспитания, образования и развития подрастающего поколения. За каждой из дорожных трагедий – судьба ребёнка. Дорожно-транспортное происшествие – это трагедия, и в этом случае «личный» опыт ребенка недопустим и должен быть заменен на опыт, накопленный обществом.

Поэтапное решение проблем, обозначенных в проекте, позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД, до 30%;

- увеличение доли учащихся, привлеченных к работе по профилактике ДДТТ, до 70%;

- повышение уровня высокой общей культуры  всех участников дорожного движения, до 50%;

- повышение уровня обеспеченности образовательных учреждений учебными пособиями до 30%;

- реализация проекта позволит провести необходимую информационно-образовательную работу по формированию привлекательного имиджа культуры безопасности жизнедеятельности к участникам дорожного движения.

Осуществление мероприятий, предусмотренных проектом, позволит улучшить материальную базу образовательных учреждений и ЮАШ как Центра безопасности дорожного движения, а также появится реальный шанс снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма детей, повысить уровень профильной подготовленности по ПДД, что, в конечном итоге, влияет на экономическое и нравственное оздоровление общества.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах:

- относиться к ПДД как к важной личной и общественной ценности;

- владеть методами предупреждения ДДТТ, навыками пропаганды ПДД (рисунок, поделка, статья, фотоматериалы, мультимедийный продукт);

- владеть навыками безопасного поведения на улицах и дорогах, уметь анализировать и прогнозировать транспортную обстановку.

Процесс реализации включает решение следующих задач:

- формирование у подрастающего поколения потребности в соблюдении ПДД;

- вовлечение наибольшего числа детей и взрослых в углубленное изучение ПДД, овладение методами предупреждения ДДТТ;

- разработка и внедрение новых современных технологий управления деятельностью по профилактике ДДТТ;

- реконструкция и модернизация учебно-материальной базы;

- создание системы информационного и научно-методического обеспечения проекта «Будущее без опасности».

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

- воспитанники подготовительных групп ДОУ города;

- родители воспитанников ДОУ;

- воспитанники ЮАШ, обучающиеся по программе ЮИД;

- учащиеся старших классов ОУ года;

- жители города Владимира.

МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

Подготовительный этап – анализ системы работы по профилактике ДДТТ, формирование организационной и информационной системы.

Первый (основной) этап – совершенствование системы для эффективной организации профилактической деятельности по ПДД, создание системы научно-методического, информационного обеспечения работы по профилактике ДДТТ, обеспечение государственной поддержки образовательных учреждений и отрядов ЮИД. В рамках проекта «Будущее без опасности» проводятся акции «Я научу тебя, малыш!» (для воспитанников ДОУ), «Время действовать!» (для взрослых и детей города Владимира), «Жизнь важнее скорости» (для старшеклассников ОУ и водителей).

Второй этап (заключительный) – формирование региональной системы повышения безопасности дорожного движения в рамках Стратегии комплексной безопасности до 2023 года.

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № | Запланированное мероприятие | Сроки реализации | Участники этапа | Материальное оснащение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к реализации проекта | июнь - август | ЮАШ и заинтересо-ванные ведомства | Дизайн и изготовление наглядно-агитационного материала, пошив формы | Макеты остаются в ЮАШ с целью дальнейшего использования. |
| 2 | «Время действовать!» | сентябрь | взрослые и дети города Владимира | Кураторы проекта организуют патрулирование отряда ЮИД на улицах города с разъяснительной работой и раздачей агитационного мероприятия | Сюжет на ТВ и статья в СМИ. Практическая направленность коллективного взаимодействия |
| 3 | «Жизнь важнее скорости» | октябрь | водители города Владимира | Кураторы проекта обобщают материалы. | Социальная реклама в ГИБДД и автошколах города. |
| 4 | «Я научу тебя, малыш!» | ноябрь | дети (5 -7 лет), воспитатели, родители | Кураторы проекта организуют выступление отряда ЮИД. Принимающая сторона (ДОУ) предоставляет зал и организуют массовость. | Сюжет на ТВ и статья в СМИ. Организация досуга, практическая направленность коллективного взаимодействия. |
| 5 | «Безопасное колесо» | ноябрь - декабрь | ЮИДовцы России | Кураторы проекта организуют выступление отряда ЮИД. | Повысить рейтинг участия в программе ЮИД для учащихся школ города. |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- воспитанники ДОУ и их родители участвуют в празднике и получают агитационный материал;

- жители города участвуют в акции, получают агитационный материал и возможность высказать своё мнение по совершенствованию системы безопасности дорожного движения;

- призовые места в конкурсах и фестивалях Всероссийского уровня.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОЕКТА

- учитываются возрастные и психологические особенности воспитанников, осуществлялся оптимальный отбор методов, средств, форм обучения, воспитания и развития;

- работая над индивидуализацией развития воспитанников, активно применяются ТСО, весь спектр игровых методик и программ;

- реализация креативных способностей детей;

- участие в конкурсах с творческими работами детей - выступление агитбригады.

ОПИСАНИЕ ТОГО, ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО В РАМКАХ ПРОЕКТА

Проведённый анализ материалов, представленных на конкурс «Зелёный огонёк» и детские выступления на городских фестивалях, показали, как количество ошибок в материалах и выступлениях детей иногда приводит к тому, что общее впечатление сразу меняется. Поэтому «подводная» цель проекта – исправить ошибки в обучении ПДД.

Вывод о том, какой должна быть работа по профилактике ДДТТ, известен: она должна носить практический и комплексный характер.

К.Д.Ушинский говорил: «Дайте ребёнку картинку, и он заговорит». Успех данного проекта был бы невозможен без обязательного и активного участия в нем педагогов и родителей. Подрастающее поколение неравнодушно к образованию, но хотелось бы, чтобы оно более жизненным и личностно ориентированным. Только базовое образование не в состоянии решить эту проблему, поэтому так важно использовать огромные возможности дополнительного образования.